## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2026 | 2 | GRO260202634334 | Proyecto de inversión | 998006.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:998006.12, modificado:998006.12}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA ESCOLAR Y OBRA EXTERIOR PERIMETRAL EN JARDÍN DE NIÑOS LEONA VICARIO, CCT: 12DJN0416I, UBICADO EN CALLE LA PURISIMA, BARRIO DE SAN FELIPE, EN PILCAYA, MUNICIPIO DE PILCAYA, GUERRERO. - 156387 | 12 | Guerrero | 49 | Pilcaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Pilcaya | 156387 | S | 43 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:88.4, meta_modificada:88.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:Calle LA PURISIMA S/N Pueblo PILCAYA 40380 PILCAYA, PILCAYA ENTRE Calle DEL SILENCIO Y Calle LUIS DONALDO COLOSIO Calle DEL PANTEON EL JARDIN DE NIÑOS SE ENCUENTRA EN CALLE LA PURISIMA, FRENTE AL CAM No. 30, EN EL BARRIO DE SAN FE, lon:-99.67314297, lat:18.7533569}} | 2026-05-25 | 2026-07-18 | 998006.12 | 998006.12 | 998006.12 | 698604.28 | 698604.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPG-DOP-R33-04-2026, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR HAPAG SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PILCAYA GUERRERO, monto:998006.12, importe_modificado:998006.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:61.88}} | {2634334/proyecto_INICIO, 2634334/proyecto_PROCESO, 2634334/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | GRO260202634337 | Proyecto de inversión | 2667086.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2667086.67, modificado:2667086.67}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CARRETERA VIEJA DE LA CONCEPCIÓN, ENTRE CALLE DE LA CAPILLA Y CALLE DEL TANQUE DE AGUA, LOCALIDAD DE LA CONCEPCION, MUNICIPIO DE PILCAYA, GUERRERO. - 161074 | 12 | Guerrero | 49 | Pilcaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pilcaya | 161074 | S | 613 | 593 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1522.0, meta_modificada:1522.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:5, direccion:Calle CARRETERA VIEJA DE LA CONCEPCION Pueblo LA CONCEPCION 40380 LA CONCEPCIÓN (LA CONCHA), PILCAYA ENTRE Calle DE LA CAPILLA Y Calle DEL TANQUE DE AGUA Ninguno CARRETERA PILCAYA-SAN ALEJO EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA CONCEPCIO, lon:-99.69061193, lat:18.76433424}} | 2026-06-03 | 2026-07-03 | 2667086.67 | 2667086.67 | 2667086.67 | 2133669.34 | 2133669.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPG-DOP-R33-07-2026, contratista:ROEDES CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PILCAYA GUERRERO, monto:2667086.67, importe_modificado:2667086.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1217.6}} | {2634337/proyecto_INICIO, 2634337/proyecto_PROCESO, 2634337/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | GRO260202634338 | Proyecto de inversión | 1494328.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1494328.16, modificado:1494328.16}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DEL JAWEY, ENTRE INVERNADERO Y EL PARAJE LA JOYA, EN LA CONCEPCION, MUNICIPIO DE PILCAYA, GUERRERO. - 164292 | 12 | Guerrero | 49 | Pilcaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Pilcaya | 164292 | S | 78 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:492.2, meta_modificada:492.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:5, direccion:Calle DEL JAWEY Pueblo LA CONCEPCION 40380 LA CONCEPCIÓN (LA CONCHA), PILCAYA ENTRE Calle DEL INVERNADERO Y Ninguno PARAJE LA JOYA Calle SIN NOMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA CERCANA A LA POZA LLAMADA EL JAWEY, Y A 330 METROS DE LA CARR, lon:-99.68824622, lat:18.7636079}} | 2026-06-06 | 2026-07-03 | 1494328.16 | 1494328.16 | 1494328.16 | 1195462.52 | 1195462.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPG-DOP-R33-08-2026, contratista:JARG DEL SUR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PILCAYA GUERRERO, monto:1494328.16, importe_modificado:1494328.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:393.76}} | {2634338/proyecto_INICIO, 2634338/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | GRO260202634339 | Proyecto de inversión | 885331.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:885331.89, modificado:885331.89}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION A BASE DE MAMPOSTERIA EN CALLE DEL POZO, EN TRAMO ENTRE PUENTE ALCANTARILLA Y CRUCE AL TELEBACHILLERATO, EN LA LOCALIDAD DE CACAHUAMILPA, MUNICIPIO DE PILCAYA, ESTADO DE GUERRERO. - 170003 | 12 | Guerrero | 49 | Pilcaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pilcaya | 170003 | S | 502 | 471 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:240.66, meta_modificada:240.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:4, direccion:Camino CON CRUCE CARRETERA TAXCO-IXTAPAN - CON CRUCE AL TELEBACHILLERATO 0 163 40391 CACAHUAMILPA, PILCAYA LA OBRA ESTA EN EL CAMINO PAVIMENTADO DENOMINADO CALLE DEL POZO, A 163 METROS DE CRUCE CON CARRETERA TAXCO-IXTAPAN DE LA SA, lon:-99.50580953, lat:18.68118622}} | 2026-06-15 | 2026-07-09 | 885331.89 | 885331.89 | 885331.89 | 531199.13 | 531199.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPG-DOP-R33-11-2026, contratista:ROEDES CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PILCAYA GUERRERO, monto:885331.89, importe_modificado:885331.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:144.4}} | {2634339/proyecto_INICIO, 2634339/proyecto_PROCESO, 2634339/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | GRO260202634331 | Proyecto de inversión | 1376349.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1376349.01, modificado:1376349.01}} | REHABILITACION EMERGENTE DE COLECTOR DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DE LA UNIDAD DEPORTIVA, ENTRE CALLE DON GIL A EMILIANO ZAPATA, BARRIO DE SAN MIGUEL, EN PILCAYA, MUNICIPIO DE PILCAYA, GUERRERO. - 143490 | 12 | Guerrero | 49 | Pilcaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Pilcaya | 143490 | S | 3180 | 3004 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:373.8, meta_modificada:373.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:Calle DE LA UNIDAD DEPORTIVA S/N Pueblo PILCAYA 40380 PILCAYA, PILCAYA ENTRE Calle DON GIL Y Calle EMILIANO ZAPATA Calle SENTIMIENTOS DE LA NACION LA OBRA SE UBICA ATRAS DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE PILCAYA, AL SUR, TAMBIEN CON CRUCE, lon:-99.67433273, lat:18.74069978}} | 2026-04-24 | 2026-05-22 | 1376349.01 | 1376349.01 | 1376349.01 | 1376349.01 | 1376349.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPG-DOP-R33-01-2026, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR HAPAG SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PILCAYA GUERRERO, monto:1376349.01, importe_modificado:1376349.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:373.8}} | {2634331/proyecto_PROCESO, 2634331/proyecto_INICIO, 2634331/proyecto_FIN, 2634331/proyecto_INICIO, 2634331/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | GRO260202634336 | Proyecto de inversión | 946755.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:946755.75, modificado:946755.75}} | REHABILITACION DE OLLA Y/O COLECTOR DE AGUA PLUVIAL PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS, EN LA LOCALIDAD DE PIEDRAS NEGRAS, MUNICIPIO DE PILCAYA, GUERRERO. - 159791 | 12 | Guerrero | 49 | Pilcaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pilcaya | 159791 | S | 247 | 232 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:13775.0, meta_modificada:13775.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:13, direccion:Calle DE LA LAGUNA Pueblo PIEDRAS NEGRAS 40392 PIEDRAS NEGRAS, PILCAYA ENTRE Ninguno CARRETERA TAXCO-IXTAPAN DEL LA SAL Y Calle DEL BORDO LAGUNA Calle SIN NOMBRE LA OLLA Y/O CAPTACION DE AGUA PLUVIAL A REHABILITAR, SE ENCUENTRA A , lon:-99.6008108, lat:18.70668879}} | 2026-06-01 | 2026-06-16 | 946755.75 | 946755.75 | 946755.75 | 946755.75 | 946755.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPG-DOP-R33-06-2026, contratista:ROEDES CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PILCAYA GUERRERO, monto:946755.75, importe_modificado:946755.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:13775.0}} | {2634336/proyecto_FIN, 2634336/proyecto_INICIO, 2634336/proyecto_PROCESO, 2634336/proyecto_INICIO, 2634336/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | GRO260202634332 | Proyecto de inversión | 668727.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:668727.35, modificado:668727.35}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN AREAS DE USO COMUN (ANDADORES Y COMEDOR) EN EL COLEGIO DE BACHILLERES EMSAD 3, CCT: 12EMS0003Z, UBICADO EN CALLE FRANCISCO I. MADERO S/N, BARRIO DE SAN MIGUEL, EN PILCAYA, MUNICIPIO DE PILCAYA, GUERRERO. - 149167 | 12 | Guerrero | 49 | Pilcaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Pilcaya | 149167 | S | 124 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:343.73, meta_modificada:343.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:Calle FRANCISCO I. MADERO S/N Pueblo PILCAYA 40380 PILCAYA, PILCAYA ENTRE Eje vial CARRETERA PILCAYA-TETIPAC Y Calle SIN NOMBRE Calle A YAHUALICA LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL COLEGIO DE BACHILLERES, EN PILCAYA, QUE BENEFICIA A TODAS, lon:-99.67009546, lat:18.74552867}} | 2026-05-08 | 2026-05-28 | 668727.35 | 668727.35 | 668727.35 | 668727.35 | 668727.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPG-DOP-R33-02-2026, contratista:ROEDES CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PILCAYA GUERRERO, monto:668727.35, importe_modificado:668727.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:343.73}} | {2634332/proyecto_INICIO, 2634332/proyecto_PROCESO, 2634332/proyecto_FIN, 2634332/proyecto_PROCESO, 2634332/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | GRO260202634333 | Proyecto de inversión | 434372.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:434372.17, modificado:434372.17}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y PLUVIAL EN CALLE VALERIO TRUJANO, ENTRE CALLE SAN JUAN Y BARRANCA SAN JUAN, BARRIO DE SAN FELIPE, EN PILCAYA, MUNICIPIO DE PILCAYA, GUERRERO. - 149385 | 12 | Guerrero | 49 | Pilcaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Pilcaya | 149385 | S | 638 | 612 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:95.7, meta_modificada:95.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:Calle VALERIO TRUJANO S/N Pueblo PILCAYA 40380 PILCAYA, PILCAYA ENTRE Calle SAN JUAN Y Pasaje BARRANCA SAN JUAN Calle 5 DE FEBRERO LA REHABILITACION DE ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN VALERIO TRUJANO, ENTRE CALLE SAN JUAN Y BARRANCA SAN, lon:-99.6782034, lat:18.74818247}} | 2026-05-11 | 2026-05-29 | 434372.17 | 434372.17 | 434372.17 | 434372.17 | 434372.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPG-DOP-R33-03-2026, contratista:ROEDES CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PILCAYA GUERRERO, monto:434372.17, importe_modificado:434372.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:95.7}} | {2634333/proyecto_FIN, 2634333/proyecto_INICIO, 2634333/proyecto_PROCESO, 2634333/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | GRO260202634335 | Proyecto de inversión | 732344.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:732344.25, modificado:732344.25}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLE DE LA IGLESIA, ENTRE CALLE DE LOS COCOS Y CALLE DE LOS MAGUEYES, EN LA LOCALIDAD DE PIEDRAS NEGRAS, MUNICIPIO DE PILCAYA, GUERRERO. - 159081 | 12 | Guerrero | 49 | Pilcaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pilcaya | 159081 | S | 247 | 232 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:13, direccion:Calle DE LA IGLESIA Pueblo PIEDRAS NEGRAS 40392 PIEDRAS NEGRAS, PILCAYA ENTRE Calle DE LOS COCOS Y Calle DE LOS MAGUEYES Ninguno CARRETERA TAXCO-IXTAPAN DE LA SAL LA CALLE A PAVIMENTAR SE ENCUENTRA A 35 METROS EN PARALELO DE CARRE, lon:-99.60632064, lat:18.71624561}} | 2026-05-27 | 2026-06-18 | 732344.25 | 732344.25 | 732344.25 | 732344.25 | 732344.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPG-DOP-R33-05-2026, contratista:CORPORATIVO HUSE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PILCAYA GUERRERO, monto:732344.25, importe_modificado:732344.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} | {2634335/proyecto_PROCESO, 2634335/proyecto_FIN, 2634335/proyecto_INICIO, 2634335/proyecto_FIN, 2634335/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL/COMPONENTE FAIS | APROBADO | MODIFICADO
GRO260202634334 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 998006.12 | 998006.12
GRO260202634337 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2667086.67 | 2667086.67
GRO260202634338 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1494328.16 | 1494328.16
GRO260202634339 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 885331.89 | 885331.89
GRO260202634331 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1376349.01 | 1376349.01
GRO260202634336 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 946755.75 | 946755.75
GRO260202634332 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 668727.35 | 668727.35
GRO260202634333 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 434372.17 | 434372.17
GRO260202634335 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 732344.25 | 732344.25

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
GRO260202634334 | Metros Cuadrados | 88.4 | 88.4
GRO260202634337 | Metros Cuadrados | 1522 | 1522
GRO260202634338 | Metros lineales | 492.2 | 492.2
GRO260202634339 | Metros cúbicos | 240.66 | 240.66
GRO260202634331 | Metros lineales | 373.8 | 373.8
GRO260202634336 | Metros cúbicos | 13775 | 13775
GRO260202634332 | Metros Cuadrados | 343.73 | 343.73
GRO260202634333 | Metros lineales | 95.7 | 95.7
GRO260202634335 | Metros Cuadrados | 500 | 500

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
GRO260202634334 | Guerrero | Pilcaya | Pilcaya | Calle LA PURISIMA S/N Pueblo PILCAYA 40380 PILCAYA, PILCAYA ENTRE Calle DEL SILENCIO Y Calle LUIS DONALDO COLOSIO Calle DEL PANTEON EL JARDIN DE NIÑOS SE ENCUENTRA EN CALLE LA PURISIMA, FRENTE AL CAM No. 30, EN EL BARRIO DE SAN FE | -99.6731 | 18.7534
GRO260202634337 | Guerrero | Pilcaya | La Concepción (La Concha) | Calle CARRETERA VIEJA DE LA CONCEPCION Pueblo LA CONCEPCION 40380 LA CONCEPCIÓN (LA CONCHA), PILCAYA ENTRE Calle DE LA CAPILLA Y Calle DEL TANQUE DE AGUA Ninguno CARRETERA PILCAYA-SAN ALEJO EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA CONCEPCIO | -99.6906 | 18.7643
GRO260202634338 | Guerrero | Pilcaya | La Concepción (La Concha) | Calle DEL JAWEY Pueblo LA CONCEPCION 40380 LA CONCEPCIÓN (LA CONCHA), PILCAYA ENTRE Calle DEL INVERNADERO Y Ninguno PARAJE LA JOYA Calle SIN NOMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA CERCANA A LA POZA LLAMADA EL JAWEY, Y A 330 METROS DE LA CARR | -99.6882 | 18.7636
GRO260202634339 | Guerrero | Pilcaya | Cacahuamilpa | Camino CON CRUCE CARRETERA TAXCO-IXTAPAN - CON CRUCE AL TELEBACHILLERATO 0 163 40391 CACAHUAMILPA, PILCAYA LA OBRA ESTA EN EL CAMINO PAVIMENTADO DENOMINADO CALLE DEL POZO, A 163 METROS DE CRUCE CON CARRETERA TAXCO-IXTAPAN DE LA SA | -99.5058 | 18.6812
GRO260202634331 | Guerrero | Pilcaya | Pilcaya | Calle DE LA UNIDAD DEPORTIVA S/N Pueblo PILCAYA 40380 PILCAYA, PILCAYA ENTRE Calle DON GIL Y Calle EMILIANO ZAPATA Calle SENTIMIENTOS DE LA NACION LA OBRA SE UBICA ATRAS DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE PILCAYA, AL SUR, TAMBIEN CON CRUCE | -99.6743 | 18.7407
GRO260202634336 | Guerrero | Pilcaya | Piedras Negras | Calle DE LA LAGUNA Pueblo PIEDRAS NEGRAS 40392 PIEDRAS NEGRAS, PILCAYA ENTRE Ninguno CARRETERA TAXCO-IXTAPAN DEL LA SAL Y Calle DEL BORDO LAGUNA Calle SIN NOMBRE LA OLLA Y/O CAPTACION DE AGUA PLUVIAL A REHABILITAR, SE ENCUENTRA A | -99.6008 | 18.7067
GRO260202634332 | Guerrero | Pilcaya | Pilcaya | Calle FRANCISCO I. MADERO S/N Pueblo PILCAYA 40380 PILCAYA, PILCAYA ENTRE Eje vial CARRETERA PILCAYA-TETIPAC Y Calle SIN NOMBRE Calle A YAHUALICA LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL COLEGIO DE BACHILLERES, EN PILCAYA, QUE BENEFICIA A TODAS | -99.6701 | 18.7455
GRO260202634333 | Guerrero | Pilcaya | Pilcaya | Calle VALERIO TRUJANO S/N Pueblo PILCAYA 40380 PILCAYA, PILCAYA ENTRE Calle SAN JUAN Y Pasaje BARRANCA SAN JUAN Calle 5 DE FEBRERO LA REHABILITACION DE ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN VALERIO TRUJANO, ENTRE CALLE SAN JUAN Y BARRANCA SAN | -99.6782 | 18.7482
GRO260202634335 | Guerrero | Pilcaya | Piedras Negras | Calle DE LA IGLESIA Pueblo PIEDRAS NEGRAS 40392 PIEDRAS NEGRAS, PILCAYA ENTRE Calle DE LOS COCOS Y Calle DE LOS MAGUEYES Ninguno CARRETERA TAXCO-IXTAPAN DE LA SAL LA CALLE A PAVIMENTAR SE ENCUENTRA A 35 METROS EN PARALELO DE CARRE | -99.6063 | 18.7162

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
GRO260202634334 | Obra | MPG-DOP-R33-04-2026 | GRUPO CONSTRUCTOR HAPAG SA DE CV | MUNICIPIO DE PILCAYA GUERRERO | 998006.12 | 998006.12
GRO260202634337 | Obra | MPG-DOP-R33-07-2026 | ROEDES CONSTRUCCIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE PILCAYA GUERRERO | 2667086.67 | 2667086.67
GRO260202634338 | Obra | MPG-DOP-R33-08-2026 | JARG DEL SUR SA DE CV | MUNICIPIO DE PILCAYA GUERRERO | 1494328.16 | 1494328.16
GRO260202634339 | Obra | MPG-DOP-R33-11-2026 | ROEDES CONSTRUCCIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE PILCAYA GUERRERO | 885331.89 | 885331.89
GRO260202634331 | Obra | MPG-DOP-R33-01-2026 | GRUPO CONSTRUCTOR HAPAG SA DE CV | MUNICIPIO DE PILCAYA GUERRERO | 1376349.01 | 1376349.01
GRO260202634336 | Obra | MPG-DOP-R33-06-2026 | ROEDES CONSTRUCCIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE PILCAYA GUERRERO | 946755.75 | 946755.75
GRO260202634332 | Obra | MPG-DOP-R33-02-2026 | ROEDES CONSTRUCCIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE PILCAYA GUERRERO | 668727.35 | 668727.35
GRO260202634333 | Obra | MPG-DOP-R33-03-2026 | ROEDES CONSTRUCCIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE PILCAYA GUERRERO | 434372.17 | 434372.17
GRO260202634335 | Obra | MPG-DOP-R33-05-2026 | CORPORATIVO HUSE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PILCAYA GUERRERO | 732344.25 | 732344.25

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
GRO260202634334 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 88.4 | 88.4 | 61.88 | 70
GRO260202634337 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 1522 | 1522 | 1217.6 | 80
GRO260202634338 | 2026 | 2 | Metros lineales | 492.2 | 492.2 | 393.76 | 80
GRO260202634339 | 2026 | 2 | Metros cúbicos | 240.66 | 240.66 | 144.4 | 60.0017
GRO260202634331 | 2026 | 2 | Metros lineales | 373.8 | 373.8 | 373.8 | 100
GRO260202634336 | 2026 | 2 | Metros cúbicos | 13775 | 13775 | 13775 | 100
GRO260202634332 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 343.73 | 343.73 | 343.73 | 100
GRO260202634333 | 2026 | 2 | Metros lineales | 95.7 | 95.7 | 95.7 | 100
GRO260202634335 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 500 | 500 | 500 | 100

## Diccionario de Datos
1. Título del conjunto | Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA | DESCRIPCIÓN
CICLO | Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE | Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO | Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fuero migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA | Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO | El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente.
FUENTES_FINANCIAMIENTO | Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE | Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE | Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE | Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf.
CLASIFICACION | Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Trasportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION | Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA | Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO | Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA | Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES | Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES | Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS | Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS | Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA | Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS | Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO | Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO | Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO | Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO | Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO | Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO | Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO | Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS | Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS | Campo en donde en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS | Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO | Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".